## на утверждение
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва
День голосования – 19 сентября 2021 года
Сокращения:
ЦИК РМ – Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия;
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования городской округ Саранск;
ТИК – территориальная избирательная комиссия;
УИК – участковая избирательная комиссия;
МО - муниципальное образование;
Федеральный закон – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Закон РМ № 16-З – Закон Республики Мордовия «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Мордовия».
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Норма закона | Исполнители
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
1 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК на всей территории Республики Мордовия | начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до дня голосования С 30 июля по 19 августа 2021 года | п.12 Порядка формирования резерва | ТИК
2 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК Не позднее 03 сентября 2021 года | п.22 Порядка формирования резерва | ТИК
3 | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 03 сентября 2021 года; в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 18 сентября 2021 года | п. 1.1 ст. 27 Федерального закона | ТИК
4 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона | Со дня наступления указанных обстоятельств | п. 1, 7 ст. 29 Федерального закона | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
5 | Принятие решения о назначении выборов | не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 20.06.2021 г. и не позднее 30.06.2021 г |  | Совет депутатов городского округа Саранск
6 | Публикация решения о назначении | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ч.5 ст.9 Закона РМ | Совет депутатов городского округа Саранск
7 | Направление в ЦИК РМ решения о назначении выборов | В течение 3-х дней со дня назначении выборов |  | Совет депутатов городского округа Саранск, ИКМО
8 | Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о назначении выборов для ввода в ГАС «Выборы» | Незамедлительно после принятия решения |  | ИКМО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
12 | Опубликование (обнародование) решения и схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | п.7 ст.18 Федерального закона | Совет депутатов городского округа Саранск, ИКМО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
9 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 09.08.2021 г. | п.7 ст.19 Федерального закона | Глава городского округа Саранск по согласованию с ИКМО
10 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК, которые участвуют в подготовке и проведении выборов (для основных выборов) | начало – за 50 дней до дня голосования; окончание – за 30 дней до дня голосования с 30.07.2021 г. по 19.08.2021 г. | п.12 Порядка, утв. пост. ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | ТИК
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
11 | Представление сведений об избирателях в ИКМО | Сразу после назначения выборов 23.06.2021 | (ч.ч. 2 -4 ст. 15 Закона РМ | Глава городского округа Саранск
12 | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2021 года | (ч.ч 5,7 ст. 15 Закона РМ | ИКМО
13 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 8 сентября 2021 года | ч. 7 ст. 15 Закона РМ | ИКМО
14 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 8 сентября 2021 года | ч. 1 ст. 17 Закона РМ | УИК
15 | Проверка сообщенных избирателем сведений (представленных документов) о неточности списка избирателей и либо устранение ошибки или неточности в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления избирателя об исправлении списка избирателей с указанием причин такого отклонения | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | ч. 3 ст. 17 Закона РМ | УИК
16 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня предшествующего дню голосования Не позднее 16 сентября 2021 г. | (ч. 2 ст. 17 Закона РМ | Председатель и секретарь УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
17 | Направление копии решения о назначении выборов с указанием даты его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия | В день опубликования решения о назначении выборов 25 июня 2021г. |  | ИКМО
18 | Получение с Управления Министерства юстиции РФ по РМ списка политических партий (избирательных и общественных | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 27 июня 2021г. |  | ИКМО
19 | Согласование краткого наименования и эмблемы избирательного объединения | При выдвижении кандидатов, списков кандидатов | ч. 4 ст. 32 Закона РМ | ИКМО, избирательное объединение
20 | Публикация предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 8 сентября 2021г. | ч. 10 ст. 62 Закона РМ | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, списки кандидатов
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
21 | Прием (получение) письменного заявления и документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов, и не позднее чем за 47 дней до дня голосования с 26 июня 2021г. и не позднее 02 августа 2021г. | ч. 4 ст. 34 Закона РМ | ИКМО
22 | Прием списка (списков) кандидатов, выдвинутых по единому пропорциональному избирательному округу, по одномандатным избирательным округам от избирательных объединений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов с 26 июня 2021г. по 15 июля 2021г. | ч. 1 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
23 | Выдача кандидату, письменного подтверждения получения заявления и представленных документов | Незамедлительно после приема представленных документов | ч. 7 ст. 35 Закона РМ | ИКМО
24 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения заявления и представленных документов | Незамедлительно после приема представленных документов | ч. 6 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
25 | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, принятие решения о заверении списка кандидатов либо отказе в его заверении | В течение трех дней со дня поступления документов | ч. 6 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
26 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с заверенной копией списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в выдаче таковых | В течение одних суток с момента заверения соответствующего списка или принятия решения об отказе | ч. 6 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
27 | Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о заверении списка кандидатов и заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в заверении списка кандидатов для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов | Незамедлительно после принятия соответствующего решения |  | ИКМО
28 | Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» биографических сведений выдвинутого кандидата для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов | В течение суток со дня приема документов, представленных кандидатом |  | ИКМО
29 | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее чем за 42 дня до дня голосования не позднее 7 агуста 2021г. | ч.ч. 1, 2 ст. 39 Закона РМ | Кандидат
30 | Сбор подписей в поддержку списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, (ч.ч, 1, 2 ст. 39 Закона РМ) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее чем за 42 дня до дня голосования не позднее 7 агуста 2021г. | ч.ч. 1, 2 ст. 39 Закона РМ | Кандидат
31 | Представление избирательных документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не ранее чем за 62 дня и не позднее 42 дня до дня голосования до 18 часов Не ранее 18 июля 2021 года и не позднее 7 августа 2021 года до 18 часов | ч. 1 ст. 41 Закона РМ | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений
32 | Выдача уполномоченному представителю письменного подтверждения получения представленных избирательных документов | Незамедлительно после приема представленных документов |  | ИКМО
33 | Выдача письменного подтверждения о приеме подписных листов с указанием их количества и заявленного количества подписей, даты и времени приема | Незамедлительно после приема и заверения каждого подписного листа печатью ИКМО | ч. 3 ст. 41 Закона РМ | ИКМО
34 | Подготовка и направление представления о проведении проверки достоверности сведений о кандидатах | С момента заверения списка кандидатов до начала регистрации кандидатов | (ч.10 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
35 | Проверка достоверности сведений о кандидатах, содержащихся в списках кандидатов и заявлениях о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу (одномандатники) и сведений о кандидатах по единому пропорциональному округу | В течение 10 дней для кандидатов по одномандатным округам и 20 дней для кандидатов по единому пропорциональному округу Если представление поступило за 10 или менее дней до голосования в срок установленный ИКМО | п. 10 ст. 38 Закона РМ № 16-З | Соответствующие органы
36 | Извещение кандидата о времени проверки достоверности данных содержащихся в подписных листах | В день приема подписных листов либо заблаговременно по телефону, либо письменным извещением |  | ИКМО
37 | Извещение уполномоченного представителя о времени проверки достоверности данных содержащихся в подписных листах | В день приема подписных листов либо заблаговременно по телефону, либо письменным извещением |  | ИКМО
38 | Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах | С момента предоставления подписных листов, но не позднее, чем за 3 дня до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться о регистрации кандидата | ст. 43 Закона РМ, ст. 34 Федерального закона | ИКМО
39 | Передача копии протокола по результатам проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | ст. 43 Закона РМ
40 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКМО | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ч. 3 ст. 44 Закона РМ | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений
41 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ч. 1 ст. 44 Закона РМ | ИКМО
42 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | В течение 48 часов с момента регистрации | ч. 14 ст. 44 Закона РМ | ИКМО
43 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности в представленных кандидатами сведений (при выявлении) | С момента выявления фактов недостоверности | ч. 12 ст. 38 Закона РМ | ИКМО
44 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 08 сентября 2021г. | ч. 3, 4 ст. 70 Закона РМ | ИКМО
СТАТУС КАНДИДАТОВ
45 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | ч. 1 ст. 48 Закона РМ | Кандидат, избирательные объединения
46 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявления самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ч. 1 ст. 48 Закона РМ | ИКМО
47 | Представление в ИКМО списка назначенных в УИК наблюдателей | не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования не позднее 13.09.2021 г. | ч.2.1 ст.30 Закона РМ | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение
48 | Представление направления наблюдателя в УИК, в которую он назначен зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением | в день, предшествующий дню голосования, либо в день голосования | ч.3 ст.30 Закона РМ | Наблюдатели
49 | Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | ч. 2 ст. 46 Закона РМ | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ
50 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за пять дней до дня голосования не познее 11 сентября 2021г. | ч.1 ст.50 Закона РМ | Кандидаты
51 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах | не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 15.09.2021 г. | ч.1 ст.50 Закона РМ | Кандидаты
52 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата, (ч. 2 ст. 50 Закона РМ) | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за пять дней до дня голосования не познее 11 сентября 2021г. |  | Избирательные объединения
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
53 | Предоставление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, используемых для информационного обеспечения выборов | не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 05 июля 2021 г. | (ч. 3 ст. 61 Закона РМ | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации
54 | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 10 июля 2021г. | ч. 3 ст. 61 Закона РМ | ИКМО
55 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня предоставления в ИКМО списка кандидатов до ноля часов за сутки до дня голосования до ноля часов 18 сентября 2021г | ч.1 ст.63 Закона РМ | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения
56 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в ИКМО заявления о согласии баллотироваться до ноля часов за сутки до дня голосования до ноля часов 18.09.2021 г. | ч.1 ст.63 Закона РМ | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения
57 | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов до ноля часов за сутки до дня голосования до ноля часов 18 сентября 2021 г | ч.1 ст.63 Закона РМ | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения
58 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования с 21 августа 2021 г. и до ноля часов 18 сентября 2021 г. | ч.2 ст.63 Закона РМ | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов
59 | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания и редакциями периодического печатного издания сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 25 июля 2021г. | ч. 7 ст. 64 Закона РМ | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий в ИКМО
60 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 25 июля 2021г. | ч. 2 ст. 66 Закона РМ | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
61 | Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч.10 ст.65 Закона РМ | ИКМО с участием представителей соответствующий организаций телерадиовещания
62 | Проведение жеребьёвки в целях распределения бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч. 4 ст. 66 Закона | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
63 | Проведение жеребьёвки распределения платного эфирного времени на основании заявок кандидатов и избирательных объединений | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч.14 ст.65 Закона РМ | Организации телерадиовещания, опубликовавшие сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени в соответствии ч.7 ст.64 Закона РМ
64 | Проведение жеребьёвки распределения платной печатной площади, (ч.7 ст.66 Закона РМ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч.7 ст.66 Закона РМ | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
65 | Представление ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня выходы в эфир или опубликования агитационного материала | ч. 13 ст. 66 Закона РМ, ч. 19 ст. 65 Закона РМ | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения
66 | Представление копии платежного документа с отметкой ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | ч. 19 ст.65, ч. 13 ст.66 Закона РМ | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения
67 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала | ч.16 ст.65 Закона РМ | Зарегистрированный кандидат
68 | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов стоимости представленного платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади в порядке и по формам, установленным ИКМО | в десятидневный срок после дня голосования не позднее 29.09.2021 г. | ч.8 ст.64 Закона РМ | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий
69 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 25 июля 2021г. | ч. 3 ст. 68 Закона РМ | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
70 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч. 8 ст. 68 Закона РМ | Администрация городского округа Саранск по предложению ИКМО
71 | Установление времени проведения агитационных, публичных мероприятий в помещении и размещение уведомления о факте предоставления помещения кандидату в сети «Интернет» или иным способом информирование кандидата | В течение двух суток со дня получения уведомления | ч. 3, 4.1. ст.67 Закона РМ | ИКМО
72 | Предоставление по требованию кандидатов и избирательных объединений списка мест, выделенных для размещения печатных агитационных материалов избирательных комиссий | При предъявлении требования | ч.8 ст.68 Закона РМ | ИКМО
73 | Определение доли площади, выделенной для размещения печатных агитационных материалов, пропорционально числу депутатских мандатов, распределяемых между кандидатами, выдвинутыми по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, и между кандидатами, выдвинутыми в составе списков кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 19 августа 2021г. | ч.8 ст.68 Закона РМ | ИКМО
74 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования с 14.09.2021 г. по 19.09.2021 г. | ч.3 ст.60 Закона РМ | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов
75 | Предоставление в ИКМО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или иных агитационных материалов, вместе со сведениями о месте нахождения организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала их распространения | ч. 5 ст. 68 Закона РМ | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу
76 | Уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения агитационных публичных мероприятий, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, в письменной форме ИКМО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | ч. 4 ст. 67 Закона РМ | Собственник, владелец помещения
77 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, | В течение двух суток с момента получения уведомления | (ч. 4.1 ст. 67 Закона РМ | ИКМО
78 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов, | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | (ч. 2 ст. 67 Закона РМ | Администрация городского округа Саранск
79 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | ч. 3 – 5 ст. 67 Закона РМ | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
80 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов седьмого созыва, использованием и эксплуатацией средств автоматизации, повышением правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | В соответствии с бюджетной росписью, но не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 04 июля 2021г. | ч.ч. 1, 2 ст. 51 Закона РМ | ИКМО за счет средств бюджета г.о. Саранск
81 | Распределение финансовых ресурсов между нижестоящими избирательными комиссиями | На протяжении избирательной кампании | ч. 3 ст. 51 Закона РМ | ИКМО
82 | Представление в ИКМО отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 29.09.2021 г. | ч.5 ст.52 Закона РМ | УИК
83 | Представление в представительный орган МО финансового отчета о расходовании средств бюджета г.о. Саранск | Непозднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ч.6 ст.52 Закона РМ | ИКМО
84 | Выдача документа кандидату для открытия специального избирательного счета | В течение 3 дней после получения ИКМО уведомления о выдвижении кандидата | ч. 3 ст. 54 Закона о выборах | ИКМО
85 | Выдача избирательному объединению документа для открытия специального избирательного счета | в течение 3х дней после заверения ИКМО копии списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения | ч. 4 ст. 54 Закона о выборах | ИКМО
86 | Открытие кандидатом, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом, избирательным округом документа, выдаваемого в течение трех дней после получения ИКМО уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | ч. 3, ч. 4 ст. ст. 54 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
87 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не позднее чем через пять дней со дня получения | ч. 6 ст. 56 Закона РМ | ИКМО
88 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения | ч. 6 ст. 56 Закона РМ | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
89 | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований ч.ч. 1 и 2 ст. 55 Закона РМ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные ст. 55 Закона РМ | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | ч. 4. Ст. 55 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
90 | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенный анонимными жертвователями, | Не позднее чем через десять дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | (ч. 4 ст. 55 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
91 | Предоставление в ИКМО первого финансового отчета | Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата, при этом в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета | п.1 ч.1 ст.56 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
92 | Предоставление в ИКМО итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | (п. 2 ч. 1 ст. 56 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
93 | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ч. 3 ст. 56 Закона РМ | ИКМО
94 | Публикация копий финансовых отчетов, переданных ИКМО | В течение 3 дней со дня их получения | ч. 4 ст. 56 Закона РМ | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
95 | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по требованию соответствующей комиссии, кандидата, избирательного объединения обязана периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | По представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | (ч.7 ст. 55-1 | Кредитная организация
96 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки ИКМО | В 5-дневный срок со дня поступления представления ИКМО | ч. 5 ст. 56 Закона РМ | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
97 | Прием финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета городского округа Саранск на подготовку и проведение выборов от УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 29 сентября 2021г. | ч. 5 ст. 52 Закона РМ | ИКМО
98 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета, но не ранее возврата избирательной комиссией средств, внесенных в качестве избирательного залога | (ч. 1 ст. 57 Закона РМ | Кандидаты, избирательные объединения
99 | Перечисление в доход соответствующего бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 60 дней со дня голосования после 17 ноября 2021г. | ч. 1 ст. 57 Закона РМ | ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ИКМО
100 | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ИКМО в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 25 июля 2021г. | ч.2 ст.24 Закона РМ | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в п.2 ст.24 Закона РМ
101 | Возврат в доход бюджета городского округа Саранск не израсходованных ИКМО средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней после представления ИКМО финансового отчета в соответствии с ч. 6 ст. 52 Закона РМ | ч. 7 ст. 52 Закона РМ | ИКМО, ПАО «Сбербанк России»
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
102 | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования не позднее 24 августа 2021г. | (ч.1 ст.71 Закона РМ | ИКМО
103 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования | Не позднее чем за 20 дней до голосования не позднее 29 августа 2021г. | ч.1 ст.71 Закона РМ | ИКМО
104 | Проведение жеребьёвки между избирательными объединениями на предмет оформления избирательного бюллетеня по единому пропорциональному избирательному округу | При утверждении текста избирательного бюллетеня не позднее 29 августа 2021г. | ч. 1 ст. 73 Закона РМ | ИКМО
105 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее чем за 18 дней до дня голосования не позднее 31 августа2021г. | ч.9 ст.71 Закона РМ | Полиграфические организации по решению ИКМО
106 | Принятие решения о месте и времени передачи изготовленных бюллетеней членам ИКМО, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения ею избирательных бюллетеней | ч.10 ст.71 Закона РМ | ИКМО
107 | Оповещение УИК, кандидатов, их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее дня передачи | ч.13 ст.71 Закона РМ | ИКМО
108 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней, срока их передачи УИК | После передачи бюллетеней полиграфической организацией ИКМО | ч.11 ст.71 Закона РМ | ИКМО
109 | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 15 сентября 2021г. | ч.ч. 11, 12 ст.71 Закона РМ | ИКМО
110 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования, | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, в день голосования не позднее 08 сентября 2021г. | (ч.2 ст.74 Закона РМ | УИК
111 | Осуществление пересчета и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени, (ч.12 ст.71 Закона РМ) | При передаче бюллетеней участковым избирательным комиссиям не позднее 15 сентября 2021г. | ч.12 ст.71 Закона РМ | ИКМО, УИК
112 | Уничтожение выбракованных избирательных бюллетеней (при их выявлении) членами, о чем составляется акт | После пересчета бюллетеней, переданных УИК | ч.12 ст.71 Закона РМ | ИКМО
113 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней (с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан) | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов не позднее 04 июля 2021г. | ч.1,4 ст.73.1 Закона РМ | ИКМО
114 | Проведение голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан | 17-18 сентября 2021 года | ч.4,5 ст.73.1 Закона РМ | ИКМО
115 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 19 сентября 2021г. | ч. 1 ст. 74 Закона РМ | УИК
116 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, составление соответствующего акта избирательной комиссии. Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на УИК | ч. 3 ст. 78 Закона РМ | УИК
117 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена УИК, лиц, указанных в части 5 статьи 29 Закона РМ, (ч. 28 ст.78 Закона РМ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | ч. 3 ст. 78 Закона РМ | УИК
118 | Обработка итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования не позднее 22 сентября 2021г. | ч.1 ст.79 Закона РМ | ИКМО
119 | Определение результатов выборов по одномандатным округам | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования не позднее 26 сентября 2021г. | ч.1 ст.80 Закона РМ | ИКМО
120 | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 2 недели со дня голосования не позднее 03 октября 2021г. решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем черз 5 дней со дня его принятия | ч.1 ст.84 Закона РМ | ИКМО
121 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа МО, о результатах выборов | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов | ч.1 ст.85 Закона РМ | ИКМО
122 | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | ч.1 ст.85 Закона РМ | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
123 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одного дня после определения результатов выборов | ч.2 ст.89 Закона РМ | ИКМО
124 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ч.4 ст.85 Закона РМ | ИКМО
125 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против», (ч. 9 ст. 89 Закона РМ) | В течение трех недель со дня голосования не позднее 09 октября 2021г. | Не позднее 9 октября 2021 года | ИКМО
126 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающих в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий, (ч. 4 ст. 89 Закона РМ) | В течение двух месяцев со дня голосования до 19 ноября 2021г. |  | ИКМО
127 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований | в соответствии с порядком, утвержденным постановлением ЦИК РМ |  | ИКМО, УИК